Anexa nr.1

la Decizia nr.3.2 a CL Teleșeu, r-nul Orhei

din 27 iunie 2024

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului - Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Teleșeu, raionul Orhei.

| Nr. crt. | Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format | Instituția |  | Persoana responsabilă | Costuri (lei) | Sursele de finanțare | Termen de realizare | Surse și mijloace de verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Executarea condițiilor instituționale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. |  | Primăria Teleșeu, Orhei | Primar Ion Dediu, Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea Deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. |  | Consiliul local Teleșeu | Primar Ion Dediu Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizia Consiliului Local, |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 |  | Primăria Teleșeu | Primar Ion Dediu Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbale Registrul de evidență |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. |  | Primăria Teleșeu | Primar Ion Dediu Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe |
| 1.5 | Plasarea elementelor de identificare vizuală a PUG pe panoul informativ al Primăriei Teleșeu, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. |  | Consiliul local Teleșeu | Primar Ion Dediu, Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizie CL, Foto |
| 1.6 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. |  | Primăria Teleșeu | Primar Ion Dediu Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform nomenclatorului | Dosar proiect |
| 1.7 | Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format |  | Primăria Teleșeu | Primarul Ion Dediu Inginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Anual, pe parcursul a 3 ani de la procedura de Receptie a lucrărilor nexecutate | Raport/Nota informativă cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate |
| 1.8 | Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare. |  | Primăria Teleșeu | Primarul Ion Dediu Inginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | După consumarea perioadei de asigurare a durabilității proiectului | Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat |
| 1.9 | Aprobarea procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției. |  | Consiliul local Teleșeu | Primarul Ion Dediu, Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Termen – 30 zile după aprobarea PUG și Regulamentului de Urbanism | Decizie CL Teleșeu |
| 1.10 | Desemnarea persoanei responsabile pentru întreținerea și gestionarea bunului format – PUG, Regulament și Anexe (hărți) la lucrare. (Prin Dispoziția primarului). |  | Primăria Teleșeu | Inginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Imediat după transmiterea bunului în gestiune. Imediat după aprobarea PUG și Regulament de urbanism. | Dispoziție |
| II. Executarea condițiilor tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare. Activități de coroborare la flexibilitatea noilor legi ce țin de urbanism. | Primăria Teleșeu |  | Primarul Ion Dediu, Inginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Permanent | Planuri anuale de activitate a instituției |
| 2.2 | Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format. Utilizarea sistematică a PUG-lui și Regulamentului de urbanism la formarea infrastructurii satului. | Primăria Teleșeu |  | Inginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Permanent | Rapoarte anuale de activitate a instituției.Note Informative. |
| III. Executarea condițiilor financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format | Primăria |  | Primar Ion Dediu Contabil-șef Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Anuală | Decizii ale CL, Raport financiar |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat | Primăria Teleșeu, Orhei |  | Primarul Ion Dediu, Contabil-șef Maria Frunze | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Anuală | Decizii ale CL, Raport financiar |
| IV. Executarea condițiilor integrate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | *Accesarea de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru dezvoltarea, extinderea sau modernizarea bunului format / serviciului creat. | Primăria Teleșeu |  | Primarul Ion Dediu, Contabil- șef Maria Frunze | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | Anuală | Strategia socio-economică a localității Propunerea de proiect elaborată Documentația tehnică elaborată |
| 4.2 | Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității serviciului creat – bunului format PUG, Regulamentul de urbanism (Construcții sociale, reconstrucții de edificii ale instituțiilor din cadrul autorității apl, din sectorul privat etc. | Primăria Teleșleu |  | Primarul Ion Dediu, Inginerul cadastral Ion Mura | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției | APL | Anuală | PUG, Regulament de urbamism |